| Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №8 им. В.М. Кокова г.Баксан» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Улучшение показателей критерия «Открытость и доступность информации об организации социальной сферы». | Назначить ответственного за содержание и ведение сайта школы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Февраль 2024г. | Закураева С.Х., директор |  |  |
|  | Провести мониторинг сайта школы. По итогам представить информацию директору школы. | Февраль 2024г. | Кертова Р.М., зам директора по УВР |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Не в полной мере созданы условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ и доступность здания ОУ и для маломобильных групп населения | Условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ привести в соответствие с СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, по актуализированной редакции СНиП 35-01-2001: 1.Обеспечить доступность услуг для инвалидов. 2.Обеспечить наличие в помещениях организации и на прилегающей к ней территории специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 3.Назначить ответственного (издание приказа) за осуществление сопровождения инвалидов в здании учреждения и оказание при этом необходимой ситуационной помощи. 4.Заключить договор с дефектологом по оказанию при необходимости содействия предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика. | 1 квартал 2024г. Январь-февраль 2024г. Январь-февраль 2024г. | Закураева С.Х., директор Аджиева Л.С., завхоз Закураева С.Х., директор Закураева С.Х., директор |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Улучшение показателей критерия «Открытость и доступность информации об организации социальной сферы». | Провести мероприятия по профилактике профессионального выгорания сотрудников, создание условий для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС. Установить наличие или отсутствие уровня профессионального выгорания у педагогов (тестирование, анкетирование). Повысить компетентность педагогов по вопросу профилактики профессионального выгорания - провести семинары-тренинги: 1.«Узнай себя лучше!»-тренинг с использованием методов арт-терапии, игротерапии, рефлексии, музыкотерапии, релаксации. 2. «Профилактика эмоционального выгорания» (упражнения «как приодалеть страхи карантина», «плюсы-минусы профессии», «наши желания и возможности», релаксация) 3. «Здоровье педагогов, как критерий успешности ОУ» (тренинг-игра). Обучить педагогов техникам и способам управления своим внутренним состоянием. Проведение диагностики состояния психологического климата среди сотрудников. 4.Составить перспективный план –график повышения квалификации педагогических и руководящих работников. Сохранение показателя (100%) доли педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации. 5.Проведение мероприятий по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в школе, на установление взаимоотношений педагогических работников с учащимися. 6.Обеспечить участие педагогов в вебинарах, круглых столах, сетевых сообществах | Февраль 2024г. Февраль 2024г. Март 2024г. Май 2024г. Январь 2024г. Ежеквартально 2024г. Ежеквартально 2024г. | Кертова Р.М., зам. директора по УВР Закураева А.Х., психолог Карданов Б.А., зам. директора по ВР Закураева А.Х., психолог Закураева А.Х., психолог Закураева А.Х., психолог Кертова Р.М., зам. директора по УВР Карданов Б.А., зам. директора по ВР Кертова Р.М., зам. директора по УВР |  |  |